Приложение №2

к  приказу

от 21.08.2007  .№ 341-ад

ПРОГРАММА

Управления образования администрации Чердынского района

« Профильное обучение учащихся в 2007-2008 учебном году»

( реализации 2 этапа   муниципальной модели в 2007-2008 уч.г.

«Организация муниципальной системы профильного обучения в Чердынской районе»)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование - «Профильное обучение учащихся»

Заказчик программы –Управление образования администрации

Чердынского района

Основные разработчики - Управление образования , образовательные

учреждения

Цель:

-апробировать модель сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в условиях профильного и универсального обучения

Задачи:

-отработка организационных форм профильного и универсального обучения

-разработка механизмов сетевого взаимодействия

-создание нормативной базы по профильному и универсальному  обучению

-развитие учебно-технической базы для сопровождения образовательного процесса

-отработка содержания профильного и универсального обучения

-разработка научно-методического  обеспечения подготовки и повышения квалификации педагогов для работы в условиях профильного и универсального обучения

-отработка системы стимулирования управленческих и педагогических кадров  образовательных учреждений, участвующих в реализации профильного и универсального обучения

Сроки реализации:   март 2007г.-август 2008г.

Программа «Профильное обучение  учащихся» разработана на основе концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования в соответствии с концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года. Программа в основном ориентирована на обучающихся 8-10 классов образовательных учреждений района.

ПРОБЛЕМА: отсутствие системы сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в условиях   профильного и универсального обучения

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1.апробированные нормативно-правовые акты по профильному и универсальному обучению

2.апробированная форма организации профильного и универсального обучения в 10 классах к специфическим условиям   Чердынского района

3.система подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, работающих в классах (группах)  с профильным и универсальным обучением

4.обеспечение потребности образовательных центров учебно-техническими средствами на 55%

5.корректировка содержания образовательного процесса, образовательных программ на 3 ступени образования

6.введние мониторинга профильного обучения

Основные направления

реализации 2 этапа       муниципальной модели в 2007-2008 уч.г.

«Организация муниципальной системы профильного обучения в Чердынской районе»

1. Нормативно-правовое обеспечение

2. Информационная работа;

3. Психолого-педагогическое сопровождение  ПО;

4. Материально-техническое оснащение и финансово-экономическое обеспечение

- Образовательный процесс профильного обучения

- Нормативно-правовое обеспечение

| № | нормативно-правовые мероприятия | сроки | ответственный | ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ существующей нормативно-правой документации | Август 2007г | Якушева Л.Ю. |  |
| 2 | Работа группы по подготовке нормативно-правой документации | Август- сентябрь | Якушева Л.Ю. | Нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию ПО в Чердынском районе |
| 3 | Создание нормативной документации по оплате труда при реализации сетевой модели ПО | 1-15 сентября 2007г. | Чалина Н.А. | Нормативные документы по оплате труда при реализации сетевой модели ПО |
| 4 | Разработка нормативно-правой документации по сетевой организации ПО | Сентябрь-ноябрь 2007г. | Якушева Л.Ю. | Нормативно-правые документы по сетевой организации ПО |
| 5 | Апробирование и внедрение базовой, правовой и методической документации: -утверждение программ элективных курсов на районном экспертном совете -создание механизма экспертной оценки и разработки рекомендаций по применению элективных курсов -анализ востребованности созданных программ элективных курсов -оценка эффективности элективных курсов -система оценивания по четвертям, концу учебного года | Сентябрь 2007г. Сентябрь-октябрь 2007г. Март 2007г. По итогам 1,2 полугодия учебного .года | Пономарева Е.Н. (сборник Голохвастова М.А. Пономарева Е.Н. Голохвастова М.А. | (сборник аннотированных программ) Аналитическая справка Внесение дополнений, изменений в локальный акт «Система оценивания» ОУ |
| 6 | Создание системы учета текущей оплачиваемой индивидуальной работы педагогических и управленческих кадров | 2007-08 уч.г | Якушева Л.Ю. | Система учета текущей оплачиваемой индивидуальной работы педагогических и управленческих кадров |
| 7 | Разработка рабочего плана профильного и универсального обучения по образовательным округам и школам | Август 2007г. | УО Руководители образовательных центров, ОУ | План образовательных округов и школ по профильному и универсальному обучению |
| 8 | Разработка учебного плана профильного и универсального обучения на 3 ступени образования | Май - август 2007г. | УО Руководители образовательных центров, ОУ | Учебные планы центров образовательных округов и ОУ |
| 9 | Разработка системы зачета учебных курсов | Сентябрь 2007г. | УО | Положение о зачете учебных курсов в сторонних образовательных учреждениях |
| 10 | Отбор учебников и пособий для преподавания предметов на базовой и профильном уровне | 2 полугодие 2006-07 уч.г. | УО Руководители образовательных центров, ОУ | УМК образовательных округов, соответствующие профильному стандарту |
| 11 | Заключение договоров -на финансирование системы профильного обучения -с школами и иными учреждениями по вопросам ПО -с учащимися и их родителями на профильное обучение | Сентябрь 2007г. | УО Руководители образовательных центров, ОУ | Договора |
| 12 | Подача заявки о переходе на новый БУП 2004г в 10-11 классах | Июнь-август 2007г | Руководители образовательных округов, ОУ | Заявка о переходе на БУП 2004г |
| 13 | Составление расписания по образовательным округам | 1-2 неделя сентября 2007г. | Координаторы образовательных округов | Расписания по образовательным округам, соответствующие требованиям Роспотребнадзору |

2.Информационная работа

| № | нормативно-правовые мероприятия | сроки | ответственный | ожидаемый результат | пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка плана по информационной работе с учащимися, разработка «Образовательной карты» для учащихся 10-11-х классов, создание информационных уголков, стендов. | Август-сентябрь 2007г | Руководители образовательных центров | План по информационной работе с учащимися, «Образовательная карта» для учащихся 10-11-х классов, база данных программ элективных курсов |  |
| 2 | Организация деятельности экспертного совета, экспертиза программ элективных курсов | Сентябрь 2006г.-июнь 2007г | Якушева Л.Ю. | Повышение качества материалов, адаптация содержания курсов по выбору, элективных курсов к имеющимся ресурсам ОУ, подготовка материалов для утверждения | Учет кадровых, материальных, финансовых ресурсов ОУ. Повышение уровня преподавания, качества знаний учащихся. |
| 3 | Пед. советы «Организация профильного обучения» | Август 2007г | Руководители ОУ | Готовность ОУ к реализации в 2007-08 уч.г. | Решения пед советов |
| 4 | Окружные собрание для родителей | 1-10 сентябрь 2007г, апрель 2008г. | Руководители образовательных округов, Голохвастова М.А. | Информирование родителей | Для председателей и членов родительских советов в 10-х классах |
| 5 | Совещание с руководителями ОУ по вопросам организации проведения профильного обучения учащихся | сентябрь 2007г, январь, июнь 2008г | Якушева Л.Ю. | Решение вопросов о реализации проекта |  |
| 6 | Совещание с зам. руководителей ОУ по вопросам организации и проведения профильного обучения учащихся | Ежемесячно в течение 2007-08 уч.г. | Якушева Л.Ю. | Решение вопросов о реализации проекта |  |
| 7 | Рабочие совещания с руководителями центров образовательных округов образовательных учреждений | 1 раз в месяц | Якушева Л.Ю. | Решение вопросов о реализации проекта |  |
| 8 | Консультирование учащихся | Сентябрь 2007 г. - май 2008г | ОУ | Оказание помощи в дальнейшем выборе курсов обучения | Психолого-педагогическая поддержка учащихся, привлечение специалистов РУО, ЦЗН |
| 9 | Организация взаимодействия с ОУ района | Сентябрь 2006 - май 2007г | УО, ОУ | Реализация планов работы по профильной подготовке обучающихся, их информированности | Систематичность и коррекция взаимодействия |
| 10 | Выезд на ярмарку «Образование и карьера» | март-апрель 2008г | Якушева Л.Ю. Голохвастова М.А. | Знакомство с СПО и НПО с целью проф. определения |  |
| 11 | Подготовка аналитического материала по итогам профильного обучения в 2006-07 уч. года в Чердынском районе | Июнь 2008г | Якушева Л.Ю. Голохвастова М.А. Пономарева Е.Н. | Аналитическая справка с выводами и предложениями | Совершенствование системы управления организации предпрофильной подготовки, профильного обучения |
| 12 | Подготовка аналитических документов для обсуждения результатов реализации профильного обучения учащихся | Июль 2008г | Якушева Л.Ю. Голохвастова М.А. Пономарева Е.Н. | Анализ, обобщение результатов проведения предпрофильной подготовки, профильного обучения учащихся | Выводы, проблемы, предложения |
| 13 | Анализ результатов на ежегодной конференции работников образования | Август 2008г | Якушева Л.Ю. Голохвастова М.А. Пономарева Е.Н. Пьянкова В.В. | Предложения по коррекции программы в 2008-09 уч. году | Участие специалистов УО, ПОИПКРО |
| 14 | Пед. советы, совещание «Итоги работы по профильному обучению. Задачи на 2008-09 уч. год» | Август 2008г | Руководители ОУ | Анализ результатов. Определение проблем, возникших в ходе проведения профильного обучения учащихся, путей их преодоления | Участие специалистов УО |
| 15 | Мониторинг ПО | Четверть, полугодие, год | Якушева Л.Ю. | Информация о реализации ПО |  |
| 16 | Освещение деятельности УО, ОУ по подготовке, реализации профильного и универсального обучения через районную газету | Сентябрь 2007г. - сентябрь 2008г. | Пономарева Е.Н. ОУ | Информированность общественности о ходе проведения профильного и универсального обучения учащихся, привлечение ее к обсуждению проблем | Помещение в газете информации, статей по проблемам профильного и универсального обучения из УО, ОУ |
| 17 | Отчет о ходе реализации программы «Организация муниципальной системы профильного обучения в Чердынском районе» на районном законодательном собрании | В течение 2006-07 уч.г. | Лейсле Г.Г. | Информированность о ходе проведения профильного обучения учащихся, привлечение ее к обсуждению данной проблемы |  |
| 18 | Создание на сайте УО и ОУ страницы о профильном м универсальном обучении | В течение 2006-07 уч.г. | Якушева Л.Ю. | Актуальная информация о проведения ПО для всех заинтересованных лиц | Постоянное обновление информации о реализации ПО в районе, в ОУ |
| 19 | Прямая линия Управления образования 8 34 240 2 82 89 | В течение года пятница 9.00.-13.00. | Голохвастова М.А. | Корректировка организации профильного и универсального обучения |  |
| 20 | Встреча родителей и учащихся с работниками Центра занятости населения | сентябрь | Голохвастова М.А. | Осведомленность о профессиях, востребованных на рынке труда, информационные буклеты |  |

3.Психолого-педагогическое сопровождение  профильного и универсального обучения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и корректировка ИУП | Август 2007г. | Координатор обр.центра Зам.дир. по УМР Кл.рук-ль | Наличие ИУП у каждого уч-ся |  |
| 2 | Обучение учащихся разработке ИУП | Март – июнь 2007г. | Кл.рук-ль | Наличие ИУП у каждого уч-ся |  |
| 3 | Обучение старшеклассников методам работы с портфолио | Сентябрь – октябрь 2007г. | Кл.рук-ль | Наличие портфолио у учащихся | Род.собр., |
| 4 | Создание организационно-педагогических условий для накопления учащимися информации в портфолио | В течение года | Зам.директора по ВР Кл.рук-ль | Наличие портфолио у учащихся |  |
| 5 | Проведение семинаров по формированию портфолио | Апрель, октябрь 2007г. | Батакова А.А., Пономарева Е.Н | Скорректированная модель портфолио |  |
| 6 | Разработка вариативной части портфолио | Апрель 2007г. | Батакова А.А | Модель портфолио |  |
| 7 | Обеспечение психологического сопровождения квалифицированными кадрами | В течение года | Пономарева Е.Е. | Решение кадровой проблемы |  |
| 8 | Создание и организация работы метод.объединения педагогов-психологов | Август – сентябрь 2007г. | Пономарева Е.Н. | Оказание методической помощи |  |
| 9 | Создание института тьютерства | В течение года | Пономарева Е.Н. Батакова А.А | Решение кадровой проблемы |  |
| 10 | Оказание помощи в поиске и использовании информационных ресурсов для решения возникающих задач | В течение года | Уч-ль информатики МО учителей информатики | Умение работать с информационным ресурсом |  |
| 11 | Проведение «окружных» мероприятий (коммунарских сборов) для учащихся | В течение года | Зам.дир. по ВР | Создание зоны личностно-психологического комфорта |  |

4. Материально-техническое оснащение

|  | Материально-технический, финансовый блок |  |
| --- | --- | --- |
| № | нормативно-правовые мероприятия | сроки | ответственный | Ожидаемый результат |
| 1 | Анализ материально-технической базы центров образовательных округов | Март-август 2007, январь 2008г. | УО Руководители образовательных центров | База данных материально-технического материально-технической центров образовательных округов |
| 2 | Утверждение перспективного плана обеспечения материально-технической базы центров образовательных округов | Сентябрь 2008г. | Лейсле Г.Г. Якушева Л.Ю. |  |
| 3 | Подготовка необходимого оборудования для проведения элективных курсов | Сентябрь 2007, январь 2008г. | Руководители образовательных центров | 100% обеспеченность необходимым оборудованием элективных курсов |
| 4 | Разработка, утверждение сметы расходов на 2008г. | январь 2008г. | РУО Руководители образовательных центров | Смета расходов на ПО 2008г |

5.Образовательный процесс профильного обучения

| № | нормативно-правовые мероприятия | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предварительный набор в профильные и универсальные классы (группы) на основе портфолио | 15-25 июня 2007г. | Руководители образовательных центров, базовых школ |
| 2 | Комплектование классов и предметных групп, определение индивидуальных проектов | Август 2008г | Руководители образовательных центров |
| 3 | Составление расписаний занятий учащихся | Сентябрь 2008г. | Руководители образовательных центров |
| 4 | Мониторинг профильного и универсального обучения | В течение 2007-08 уч.г. | Якушева Л.Ю. Голохвастова М.А. Руководители образовательных центров |
| 5 | Выявление и анализ проблем, возникающих при реализации ПО, разработка способов их решения | В течение 2007-08 уч.г. | Якушева Л.Ю. Голохвастова М.А. Руководители образовательных центров |
| 6 | Координация деятельности педагогов, работающих с учащимися 10 классов | В течение 2007-08 уч.г. | Якушева Л.Ю. Пономарева Е.Н. Руководители образовательных центров, базовых школ |
| 7 | Анализ и корректировка ИУП учащихся | В течение 2007-08 уч.г. | Руководители образовательных центров, базовых школ |
| 8 | Корректировка УМК, тематического планирования по профильным предметам педагогами в образовательных округах | 1,2 неделя сентября, декабря 2007г., май 2008г. | Руководители образовательных центров Педагоги-предметники |
| 9 | Контроль за ходом выполнения образовательных программ | В течение 2007-08 уч.г. | Руководители образовательных центров |
| 10 | Подведение итоговой оценки результатов профильного и универсального обучения | май | Якушева Л.Ю. Голохвастова М.А. Пономарева Е.Н. Руководители образовательных центров |
| 11 | Контрольные работы за 1,3 четверть по профильным предметам | Ноябрь, март 2007г | Голохвастова М.А. Координаторы образовательных округов |
| 12 | Муниципальные полугодовые тесты по профильным предметам | Декабрь, май 2007г. |  |
| 13 | Муниципальные работы по русскому языку (1 полугодие) или литературе (2 полугодие) | Декабрь, май 2007г |  |
| 14 | Проектно-исследовательская конференция учащихся (по результатам проектно-исследовательской деятельности) | конце апреля 2007г. |  |
| 15 | Проверка качества преподавания предметов компонента образовательного учреждения (анкетирование, собеседование с учащимися, педагогами, реализация образовательных программ) | Ноябрь, февраль, июнь | Голохвастова М.А. |
| 16 | Проверка качества преподавания элективных курсов (контрольные срезы, анкетирование) | В течение уч. года | Координаторы ПО в образовательных округах |