Приложение №1

к приказу

от 21.08.2007  .№ 341-

ПРОГРАММА

Управления образования администрации Чердынского района

«Организации предпрофильной подготовки учащихся в 2007-2008 учебном году»

( реализации 2 этапа     муниципальной модели

«Организация муниципальной системы профильного обучения в Чердынской районе» в 2006-07 уч.г)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.Наименование - «Предпрофильная подготовка учащихся»

2.Заказчик программы –Управление образования

Чердынского района

3.Основные разработчики - Управление образования, образовательные

учреждения

4.Цель:

-создание условий обучающимся 9-х классов для предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления собственной будущей деятельности

5.Задачи:

-сформировать готовность у обучающихся  9-х классов к принятию решению о выборе индивидуального маршрута в образовательном пространстве старшей школы или профильного учебного заведения;

-организовать деятельность по оказанию обучающимся психолого-педагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения обучения в старшей школе, в учреждениях профессионального образования;.

-сформировать у обучающихся  общеобразовательные навыки, необходимые для дальнейшего жизненного профессионального и социального становления;

-апробировать новую форму итоговой аттестации за курс основной школы;

-отработка содержания курсов по выбору, информационных, профиориентационных курсов в рамках предпрофильной подготовки с целью повышения результативности данных программ

-корректировка нормативной базы по организации предпрофильной подготовки

-введение предпрофильной подготовки во всех образовательных учреждениях

-введение предпрофильной подготовки во 2 полугодии в 8-х классах образовательных учреждений

6.Сроки реализации: март 2006г.-сентябрь 2007г.

7. Этапы реализации программы:

-пропедевтический:  март 2007г.-сентябрь 2007г.

-основной – октябрь 2007г – июнь 2007г

-завершающий – июль 2007-сентябрь 2007г.

Программа «Предпрофильная подготовка учащихся» разработана на основе концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования в соответствии с концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, программы «Организация муниципальной системы профильного обучения в Чердынской районе»

Программа   ориентирована на обучающихся 8-9-х классов образовательных учреждений района.

8.ПРОБЛЕМА:

Отсутствие готовности выпускников основной школы  к  выбору дальнейшего жизненного пути с целью самоопределения и самореализации.

10.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1.Введение предпрофильной подготовки во всех образовательных учреждениях района

2. Введение мониторинга предпрофильной подготовки.

3.Обученность учащихся 9-х классов способам принятия решений о выборе индивидуального маршрута образовательной деятельности.

4.Осознанность выбора дальнейшего профилирующего направления собственной деятельности выпускниками школы.

11.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  «ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»

- Готовность обучающихся 9-х классов к выбору дальнейшего обучения в профильном классе старшей школы или профессиональном учебном заведении.

- Информировнность обучающихся 9-х классов о значимости профильного и универсального обучения для дальнейшего продолжения образования, жизненного, социального и профессионального самоопределения.

- Сформированность у учащихся 9-х классов навыков самостоятельного освоения образовательного материала, востребованного в профильном и универсальном обучении.

- Целенаправленная динамика выбора 9-класниками собственной образовательной траектории в течение 2007-08 уч. года

- Успешная сдача экзаменов по выбору учащимися 9- классов согласно выбранной образовательной траектории.

- Скомплектованность 10-х классов в соответствии  с выбором учащихся и их родителей, с учетом образовательного рейтинга выпускника основной школы.

- Разнообразные модели организации предпрофильной подготовки.

- Мониторинг результативности предпрофильной подготовки на муниципальном уровне

12. Основные направления программы:

1. Организационная и информационная деятельность

2.Реализация предпрофильной подготовки с 8,9 классами

2007г.- июнь 2008г.

3.Психолого-педагогическое сопровождение ППП

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

| № | нормативно-правовые мероприятия | сроки | ответственный | ожидаемый результат | пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апробирование и внедрение базовой, правовой и методической документации: -утверждение программ курсов по выбору , элективных курсов на экспертном совете -создание механизма экспертной оценки и разработки рекомендаций по применению курсов по выбору, элективных курсов -утверждение документации по организации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов -анализ востребованности созданных программ курсов по выбору и элективных курсов -оценка эффективности элективных курсов Разработка системы зачета учебных курсов | Сентябрь 2007г. Сентябрь-октябрь 2007г. Март 2007г. По итогам 1,2 полугодия учебного .года В течение учебного года | Пономарева Е.Н. Голохвастова М.А. РМК | Приказ об утверждении программ курсов по выбору на основании экспертного совета создание базы данных о курсах по выбору, наличие разработанной системы контроля |  |
| 2 | Введение образовательных учреждений, раннее не участвовавших в организации предпрофильной подготовки учащихся: -обучающий семинар -проверки ОУ | Март- -апрель 2007 В течение учебного года | Голохвастова М.А. | Приказ об организации предпрофильной подготовки учащихся в образовательных учреждений, раннее не участвовавших в предпрофильной подготовке. 100% охват ППП 8,9-класников |  |
| 3 | Пед. советы «Организация предпрофильной подготовки» | Август 2007г | Руководители ОУ | Готовность ОУ к реализации предпрофильной подготовки в 2007-08 уч.г. |  |
| 4 | Анкетирование 9-классников о выборе курсов на 1 полугодие 2007-08 уч.г. | 1-10 сентябрь 2007г | Рабочая группа | Информированность учащихся о курсах, выбор определенного набора курсов |  |
| 5 | Утверждение планов работы ОУ по организации предпрофильной подготовки | Сентябрь 2007г | Голохвастова М.А., РМК, руководители ОУ | Готовность к четкой целенаправленной деятельности по предпрофильной подготовке | Учет возможностей сети образования района для организации работы |
| 6 | Составление окружных расписаний учебных курсов | 10-14 сентября 2007г | Руководители образовательных округов и ОУ | Наличие расписаний учебных курсов | Издание приказа Управления образования Соответствие школьных расписаний нормам СаН-Пин |
| 7 | Обновление сайтов Управления образования, центров образовательных окургов | В течение года | Голохвастова М.А Руководители образовательных округов | Актуальная информация на сайтах для заинтересованных лиц |  |

2.Реализация предпрофильной подготовки с 8,9 классами 2007г.-июнь 2008г.

| № | нормативно-правовые мероприятия | сроки | ответственный | Ожидаемый результат | пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация взаимодействия ОУ района по вопросам предпрофильной подготовки | Сентябрь 2007г. -май 2008г | Координаторы УО, администрация ОУ | Реализация планов работы по профильной подготовке обучающихся, их информированности | Систематичность и коррекция взаимодействия |
| 2 | Профориентационная, информационная работа с учащимися 8-х классов | Сентябрь 2007г-май 2008г | Руководители центров образовательных округов, ОУ | Формирование интересов, потребностей и способностей к самоопределению индивидуального образовательного маршрута | Через проведение ориентировочного курса «Мой выбор», внеклассную работу, дополнительное образование |
| 3 | Реализация курсов по выбору на 1 полугодие 2007-08 уч.г. | Сентябрь - декабрь 2007г | Координаторы УО, администрации образовательных, округов, ОУ | Реализация курсов по выбору |  |
| 4 | Организация работы по формированию и пополнению портфолио учащихся | Сентябрь 2007г- май 2008г | УО, ОУ | Пополнение портфолио |  |
| 5 | Проведение полугодовых контрольных работ в 9 классах, их анализ | Декабрь 2007г –январь 2008г | Голохвастова М.А. ОУ | Диагностика успеваемости, обученности учащихся |  |
| 6 | Планирование курсов по выбору на 2 полугодие 2007-08 уч.г. | Декабрь 2007г | Голохвастова М.А. ОУ |  |  |
| 7 | Реализация курсов по выбору на 2 полугодие 2007-08 уч.г. | Январь-май 2008г | Координаторы УО, администрации образовательных, округов, ОУ | Реализация курсов по выбору |  |
| 8 | Организация контроля за ведением школьной документацией | сентябрь 2007г- сентябрь 2008г | Голохвастова М.А. Руководители ОУ | Получение информации о ходе реализации учебных программ, о получении результатов обучения | Индивидуальные консультации с педагогами, учащимися, их родителями |
| 9 | Мониторинг учебных результатов школьников на курсах по выбору | В течение 2007-2008 уч.г. | Голохвастова М.А. | Получение информации об удовлетворенности обучающихся выбранными курсами, о результатах их выбора | Планирование индивидуальной работы с обучающимися, оказание им психолого-педагогической поддержки |
| 10 | Организация взаимодействия с ОУ района | Сентябрь-май 2006г | УО, ОУ | Реализация планов работы по профильной подготовке обучающихся, их информированности | Систематичность и коррекция взаимодействия |
| 11 | Презентация курсов по выбору для учащихся 8-х классов по образовательным округам | Апрель 2008г | Рабочая группа | Информированность учащихся о курсах, выбор определенного набора курсов на 2007-08уч. г. |  |
| 12 | Ярмарка «Образование и карьера» | Февраль-апрель 2008г | Якушева Л.Ю. Голохвастова М.А. | Знакомство с СПО и НПО с целью проф определения |  |
| 13 | Анкетирование учащихся 8–х классов и их родителей по вопросам индивидуального образовательного маршрута будущих выпускников, выявление их склонностей и интересов | Май 2008г | Руководители ОУ | Выявление потребностей обучающихся и их родителей в получении информационного материала | Психолого-педагогическая поддержка учеников и их родителей |
| 14 | Корректировка Положения о о государственной (итоговой) аттестации выпускников | Апрель 2008г | Голохвастова М.А. |  | Издание приказа |
| 15 | Создание районных аттестационных комиссий для приема экзаменов в 9-х классах по выбору | Апрель 2008г | Голохвастова М.А | Создание условий для независимой оценки результатов обучения | Уточнение форм деятельности аттестационной комиссии |
| 16 | Заключительное анкетирование учащихся 9 класса | май 2008г | Голохвастова М.А. ОУ | Получение информации для комплектовании 10-х классов, выбора профессионального обучения | Индивидуальная консультация учащихся и их родителей |
| 17 | Анализ материалов «Портфолио» каждого ученика 9-го класса | Май 2008г | ОУ | Информация об индивидуальных результатах профильной подготовки | Определение рейтинга ученика |
| 18 | Проведение итоговой аттестации учащихся 9-х классов | Июнь 2008г | УО, ОУ | Информация о качестве усвоения учебного материала | Отработка новой формы аттестации за курс основной школы |
| 19 | Мониторинг ведения ППП | В течение года | Якушева Л.Ю. | Аналитическая справка | Информация о ведении ППП |
| 20 | Проверка качества преподавания курсов по выбору |  | Голохвастова М.А. Координаторы ППП в образовательных округах | Аналитическая справка | Посещение занятий и контрольных процедур |

3.Психолого-педагогическое сопровождение ППП

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика самоопределения учащихся 8-го класса 9-го класса | Сентябрь 2007 Май 2007 | Кл.рук-ль психолог | Результаты диагностики анкет |  |
| 2 | Выявление образовательных потребностей и запросов школьников и родителей | Май 2007 Сентябрь 2007 | Кл.рук-ль | Результаты диагностики анкет |  |
| 3 | Разработка, реализация и корректировка ИУП | Август 2007 | Координатор обр.центра Зам.дир. по УМР Кл.рук-ль | Наличие ИУП у каждого уч-ся |  |
| 4 | Обучение учащихся разработке ИУП | Март – июнь 2007 | Кл.рук-ль | Наличие ИУП у каждого уч-ся |  |
| 5 | Организация разработки ИУП | Март – июнь 2007 | Кл.рук-ль | Наличие ИУП у каждого уч-ся |  |
| 6 | Обучение старшеклассников методам работы с портфолио | Сентябрь – октябрь 2007 | Зам директора ОУ Кл.рук-ль | Наличие портфолио у учащихся | Род.собр., |
| 7 | Создание организационно-педагогических условий для накопления учащимися информации в портфолио | В течение года | Зам.директора по ВР Кл.рук-ль | Наличие портфолио у учащихся |  |
| 8 | Организация участия учащихся в ярмарках профессий, Днях открытых дверей ВУЗов, ССУЗов | Февраль – апрель 2007 | Голохвастова М.А. Зам.директора по ВР Кл. руководитель | Профориентация учащихся |  |
| 9 | Проведение семинаров по формированию портфолио | Апрель, октябрь | Батагова А.А., Пономарева Е.Н | Скорректированная модель портфолио |  |
| 10 | Разработка вариативной части портфолио | Апрель 2007 | Батагова А.А. | Модель портфолио |  |
| 11 | Разработка и реализация программы профориентационного курса для учащихся 8 и 9 классов | Март – август 2007, Сентябрь 2007 – май 2008 | Зам. директора по УМР Психолог | Профориентация учащихся |  |
| 12 | Обеспечение психологического сопровождения квалифицированными кадрами | В течение года | Пономарева Е.Е. | Решение кадровой проблемы |  |
| 13 | Создание и организация работы метод.объединения педагогов-психологов | Август – сентябрь 2007 | Пономарева Е.Н. | Оказание методической помощи |  |
| 14 | Создание института тьютерства | В течение года | Пономарева Е.Н. Батакова А.А. | Решение кадровой проблемы |  |
| 15 | Оказание помощи в поиске и использовании информационных ресурсов для решения возникающих задач | В течение года | Уч-ль информатики МО учителей информатики | Умение работать с информационным ресурсом |  |
| 16 | Организация и проведение районного лагеря для 8-кл. «Мой выбор» | Июнь 2008 | РМК. | Самоопределение учащихся |  |
| 17 | Проведение «окружных» мероприятий (коммунарских сборов) для учащихся | В течение года | Зам.дир. по ВР ОУ | Создание зоны личностно-психологического комфорта |  |
| 18 | Вручение творческой зачетной книжки | Сентябрь 2007 | Батакова А.А. | Повышение мотивации учащихся |  |